## 整体支出
附件3
2021年甘肃省地方史志办公室部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省地方史志办公室
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分
| 全年支出 | 967.57 | 967.57 | 920.94 | 95.18% | 10 | 9.52
| 其中：基本支出 | 617.57 | 617.57 | 600.35 | 97.21% | - | 9.52
| 项目支出 | 350 | 350 | 320.59 | 91.60% | - | 9.52
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：《扶贫开发志》《全面小康建设志》、名镇名村志编纂取得突破性进展。 |  |  | 目标1完成情况：全省“两志”编纂自2021年3月正式启动以来，工作取得了突破性进展。省编《甘肃扶贫开发志》《甘肃全面小康建设志》已完成资料收集工作，基本完成资料长编撰写和部分章节试写，预计今年4月份将完成初稿。
| 目标2：地方综合年鉴编纂工作按照常态化要求，实现当年编纂、当年出版发行全覆盖。 |  |  | 目标2完成情况：全省地方史志工作部门认真按照中国地方志指导小组巩固年鉴全覆盖任务成果的目标要求，紧盯阶段性目标任务，狠抓责任落实，省级地方综合年鉴于10月中旬出版发行，市县地方综合年鉴编纂克服疫情影响，100部已全部公开出版。
| 目标3：旧志整理及地情资料编研产生一批新成果。 |  |  | 目标3完成情况：省地方史志办公室协同相关部门启动实施了“丝绸之路文献—甘肃地方志”旧志系列整理出版工程，从全省现存的189种2000多卷旧志等古籍资料中，甄别遴选《甘肃通志稿》等有代表性的62部、共3000余万字精品旧志进行逐年整理出版。目前，《甘肃通志稿》已影印出版。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | =100 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 资金投入 | “三公经费”控制率 | =100 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | ≤0 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 9 | 9
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | =33 | 33 | 9 | 9
部门管理 | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 9 | 9
履职效果 | 部门履职目标
履职效果 | 部门效果目标
履职效果 | 服务对象满意度
履职效果 | 社会影响
能力建设 | 长效管理
能力建设 | 人力资源建设
能力建设 | 档案管理
合计 |  |  |  |  | 100 | 99.52 | 优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 业务及印刷经费项目
附件2
2021年业务及印刷经费项目支出绩效自评表
项目名称： | 业务及印刷（142万元一次性）（部门本级）
主管部门： | 甘肃省地方史志办公室 |  |  | 实施单位： | 甘肃省地方史志办公室
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  |  | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 310 | 310 |  | 282.11 |  |  | 10 |  | 9.1
其中：财政拨款 |  | 310 | 310 |  | 282.11 |  |  | - |  | 9.10
其他资金 | [7 empty] | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目为编纂印刷业务费，即《甘肃年鉴》（2021卷）、《甘肃简史》二次印刷、《甘肃史志》杂志编印费。 |  |  |  | 已完成当年《甘肃年鉴》、《甘肃简史》、《甘肃史志》编纂、印刷出版工作
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 《甘肃简史》印制册数 |  | >=5000册 | 5000册 | 4.16 | 4.16
产出指标 | 数量指标 |  | 《甘肃年鉴》印制册数 |  | >=2500册 | 2500册 | 4.16 | 4.16
产出指标 | 数量指标 |  | 《甘肃史志》二次印制册数 |  | <=5000册 | 5000册 | 4.16 | 4.16
产出指标 | 数量指标 |  | 办公设备采购种类 |  | >=111个 | 111个 | 4.16 | 4.16
产出指标 | 数量指标 |  | 出差人数 |  | >=30人 | 30人 | 4.16 | 4.16
产出指标 | 数量指标 |  | 下乡驻村帮扶补助发放人数 |  | =3人 | 3人 | 4.16 | 4.16
产出指标 | 质量指标 |  | 外聘人员到位率 |  | =100% | 100% | 4.16 | 4.16
产出指标 | 质量指标 |  | 下乡驻村帮扶补助发放到位率 |  | =100% | 100% | 4.16 | 4.16
产出指标 | 质量指标 |  | 印刷资料验收合格率 |  | =100% | 100% | 4.16 | 4.16
产出指标 | 时效指标 |  | 下乡驻村干部帮扶补助发放及时性 |  | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16
产出指标 | 时效指标 |  | 印刷资料资金拨付及时性 |  | 及时 | 100% | 4.16 | 4.16
产出指标 | 成本指标 |  | 成本控制率 |  | >=95% | 95% | 4.16 | 4.16
效益指标 | 社会效益指标 |  | 查阅资料便捷提升性 |  | 提升 | 100% | 3.33 | 3.33
效益指标 | 社会效益指标 |  | 发挥地方志“存史、资政、育人”作用 |  | 发挥 | 100% | 3.33 | 3.33
效益指标 | 社会效益指标 |  | 弘扬优秀历史文化 |  | 弘扬 | 100% | 3.33 | 3.33
效益指标 | 社会效益指标 |  | 经济发展提升性 |  | 提升 | 100% | 3.33 | 3.33
效益指标 | 社会效益指标 |  | 知识面拓展提升性 |  | 提升 | 100% | 3.36 | 3.36
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 长效管理机制 |  | 健全 | 100% | 4 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 档案管理机制 |  | 健全 | 100% | 4 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 配套设施完备情况 |  | 完备 | 100% | 4 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 人员到位率 |  | =100% | 100% | 4 | 4
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人满意度 |  | =100% | 100% | 7.4 | 7.4
总分 | [6 empty] | 100 | 99.1 | 优秀
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 信息化建设及运行经费项目
2021年信息化建设及运行经费项目支出绩效自评表
项目名称： | 信息化建设及运行经费（部门本级）
主管部门： | 甘肃省地方史志办公室 |  |  | 实施单位： | 甘肃省地方史志办公室
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  |  | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 38.48 |  |  | 10 |  | 9.62
其中：财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 38.48 |  |  | - |  | 9.62
其他资金 | [7 empty] | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 当年出版的省、市、县三级志书和地方综合年鉴全部电子化。 |  |  |  | 甘肃数字方志馆已累计实现数字转换6.7亿字，图照11.72万幅，完成一轮省、市、县三级志书和二轮部分省、市、县三级志书及已出版的《甘肃年鉴》、旧志、地情资料上传共896部，并实现了全文检索，免费下载应用，累计浏览量突破百万人（次），为社会读志用志提供了高效便捷服务。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 甘肃史志编纂出版册数 |  | >=4000册 | 4000册 | 5.6 | 5.6
产出指标 | 数量指标 |  | 外聘人员数量 |  | =4人 | 4人 | 5.55 | 5.55
产出指标 | 数量指标 |  | 网络维护第三方服务商数量 |  | =1家 | 1家 | 5.55 | 5.55
产出指标 | 质量指标 |  | 编纂杂志内容准确率 |  | =100% | 100% | 5.55 | 5.55
产出指标 | 质量指标 |  | 网络正常运行保障率 |  | =100% | 100% | 5.55 | 5.55
产出指标 | 质量指标 |  | 系统安全等级达标率 |  | =100% | 100% | 5.55 | 5.55
产出指标 | 质量指标 |  | 系统功能模块使用率 |  | =100% | 100% | 5.55 | 5.55
产出指标 | 时效指标 |  | 系统维护及时性 |  | 及时 | 100% | 5.55 | 5.55
产出指标 | 成本指标 |  | 成本控制率 |  | >=95% | 95% | 5.55 | 5.55
效益指标 | 社会效益指标 |  | 社会各界人士资料查阅便捷性 |  | 便捷 | 100% | 6 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 档案管理机制健全性 |  | 健全 | 100% | 6 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 跟踪反馈机制健全性 |  | 健全 | 100% | 6 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 人员到位率 |  | =100% | 100% | 6 | 6
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 信息公开机制 |  | 完善 | 100% | 6 | 6
满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用者满意度 |  | =100% | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.62 | 优秀
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。